PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Bùi Hữu Nhân | Mã sinh viên | B25DTCN254 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HN-K25-CNTT3 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý lịch khám | Đặt lịch theo khung giờ trống | US-01 | Là bệnh nhân, tôi muốn xem và chọn khung giờ trống cảu bác sĩ để đặt lịch khám phù hợp với thời gian của mình |
| Quản lý kết quả y tế | Tra cứu kết quả xét nghiệm | US-02 | Là bệnh nhân, tôi muốn xem kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt của chính mình để theo dõi tình trạng sức khỏe |
| Chăm sóc bệnh nhân | Nhắc lịch khám qua tin nhắn | US-03 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắn nhắc lịch khám trước một ngày để không quên lịch hẹn |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| I - Independent | Story gộp ba năng lực khác nhau: Quản lý lịch bác sĩ, nhắc lịch và thanh toán |
| S - Small | Phạm vi quá rộng, gồm nhiều luồng nghiệp vụ và tích hợp khác nhau khiến việc kiểm chứng khó khăn hơn |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắn nhắc lịch khám trước một ngày theo lịch hẹn đã xác nhận, để chủ động sắp xếp thời gian đi khám |
| US-X2 | Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán viện phí trực tuyến cho hóa đơn của chính mình, để hoàn tất thanh toán thuận tiện mà không cần đến quầy thu ngân |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Là chức năng cốt lõi để bệnh nhân đặt lịch, phải ngăn đặt vào khung giờ đã kín |
| US-02 | Must | Cung cấp thông tin sức khỏe quan trọng và tuân thủ quyền riêng tư cũng như quy tắc chỉ hiển thị kết quả đã duyệt |
| US-03 | Should | Giúp giảm bỏ lỡ lịch hẹn nhưng hệ thống vẫn có thể cung cấp dịch vụ đặt lịch cơ bản khi chưa có nhắc lịch |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân đã đăng nhập | Bệnh nhân mở mục kết quả xét nghiệm và chọn kết quả | Hệ thống hiển thị các chỉ số xét nghiệm, đơn vị đo và thời gian cụ thể |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): ☐ kết quả của bệnh nhân khác ✔ kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân đã đăng nhập | Bệnh nhân mở kết quả xét nghiệm | Hệ thống hiển thị trạng thái đang chờ duyệt |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | AC giúp xác định hành vi cụ thể mà một US phải đáp ứng để chấp nhận. Phạm vi thường riêng cho từng US DoD giúp xác định tiêu chuẩn chất lượng chung để một Increment hoặc hạng mục được coi là hoàn thành. Phạm vi thường dùng cho các hạng mục sản phẩm |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Given: Bệnh nhân có lịch khám đã xác nhận vào ngày mai và đã cung cấp số điện thoại When: Hệ thống chạy tác vụ nhắc lịch Then: Hệ thống gửi tin nhắn nhắc lịch cho bệnh nhân có đầy đủ thông tin cần thiết |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Mã nguồn đã được review, kiểm thử tự động và kiểm thử tích hợp liên quan đều đạt; nội dung tin nhắn không lộ thông tin y tế nhạy cảm, lỗi nghiêm trọng bằng 0, chức năng được triển khai trên môi trường kiểm thử |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Đặt lịch khám theo khung giờ - 8 SP | Luồng có nhiều bước: Xem lịch, lọc khung giờ, kiểm tra tính sẵn có và xác nhận đặt lịch: cần xử lý tranh chấp khi nhiều người chọn cùng giờ |
| US-02 | Xem kết quả xét nghiệm đã kiểm duyệt – 5 SP | Cần truy vấn dữ liệu, kiểm soát quyền sở hữu, kiểm tra trạng thái duyệt và hiển thị chỉ số, phạm vi vừa phải nhưng yêu cầu bảo mật quan trọng |
| US-03 | Nhắc lịch khám qua tin nhắn – 3 SP | Luồng tương đối rõ: tìm lịch sắp đến và gửi thông báo; có tích hợp dịch vụ tin nhắn nhưng logic nghiệp vụ ít hơn |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

Vì SP dùng để phản ánh tương đối độ phức tạp, khối lượng công việc, rủi ro và mức độ chưa chắc chắn, thay vì chỉ thời gian. Ước lượng thời gian tạo cảm giác chính xác giả và cần phải phụ thuộc vào kinh nghiệm từng người. SP giúp nhóm so sánh được giữa các story và dùng velocity để lập kế hoạch

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24 + 26 + 25)/3 = 25 SP/Sprint |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | 4 Developers x 10 ngày = 40 người-ngày |
| Các story chọn và tổng SP | 5 Developers x 10 ngày = 50 người-ngày |
| Sprint Goal | 40/50 = 80% |
| Lý do lựa chọn |  |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế màn hình danh sách và chi tiết kết quả xét nghiệm, thể hiện trạng thái đang chờ duyệt mà không hiển thị chỉ số khi chưa duyệt | UI/UX | 3 giờ |
| Rà soát truy vấn để lấy kết quả theo mã bệnh nhân, trạng thái duyệt và dữ liệu chỉ số cần hiển thị | Database | 3 giờ |
| Kiểm thử kết quả đã duyệt, kết quả chưa duyệt và quyền truy cập chéo | Testing | 4 giờ |
| Tổng giờ công |  | 10 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | Chênh lệch = 24 – 10,4 = 13,6 SP. Thực tế đội còn chậm tiến độ so với đường lý tưởng |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 0 đến ngày 2, SP thực tế vẫn chưa giảm |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | Cần xác định nguyên nhân khiến SP không giảm và làm rõ trở ngại kèm chia nhỏ story đang thực hiện các thành phần có thể hoàn tất trong ngày. Cần ưu tiên hoàn tất và tích hợp luồng đầu – cuối |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Đối chiếu bản demo quản lý lịch làm việc của bác sĩ với mục tiêu và tiêu chí chấp nhận, ghi nhận phản hồi và cập nhật thứ tự ưu tiên Product Backlog |
| Scrum Master | Tạo điều kiện để buổi Review tập trung vào sản phẩm |
| Developers | Trình diễn chức năng quản lý lịch làm việc trên web lễ tân, giải thích phần đã hoàn thành |
| Stakeholders | Quan sát hoặc thử luồng quản lý lịch và phản hồi về nhu cầu thực tế |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

Xử lý đề nghị đổi ca: PO làm rõ nhu cầu, giá trị, quy tắc phê duyệt và các trường hợp xung đột Nguyên tắc làm việc: Phản hồi với thay đổi hơn là bám cứng vào kết hoạch

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Liked – Điều hài lòng | Đội đã demo được chức năng quản lý lịch làm việc để nhận phản hồi thực tế, qua đó phát hiện vấn đề trùng ca |
| Learned – Điều đã học | Đội nhận ra dữ liệu mẫu đơn giản không đại diện cho tình huống đổi ca giữa hai bác sĩ |
| Lacked – Điều còn thiếu | Thiếu kịch bản kiểm thử đổi ca và kiểm tra xung đột lịch giữa nhiều bác sĩ |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Bổ sung kiểm tra xung đột lịch khi tạo hay cập nhật. Xây dựng bộ kiểm thử gồm đổi ca thành công, hai bác sĩ cùng chọn một khung giờ, đổi ca gây trùng lịch và hủy đổi ca. Chạy kiểm thử trước khi demo | Developers chịu trách nhiệm triển khai và kiểm thử. Scrum Master hỗ trợ theo dõi trở ngại. PO xác nhận quy tắc nghiệp vụ | Có ít nhất 4 kịch bản kiểm thử nêu trên; tất cả đều đạt; hệ thống từ chối lưu lịch gây trùng ca và hiển thị thông báo rõ ràng |